## Planning
	wie	Manuel Breugelmans
	wat	Planning Tsmells 2.0
	opgesteld	2008-01-31
	laatste wijziging	2008-01-31

	Description			Mijlpaal	#dagen	start	eind	pre
	I. Restant TSmell-Stats
1.1	Indirect Testing			RML Script & Tests	4	01/02	05/02	-
1.2	Lijnnummers cdif2rsf				3	05/02	08/02	-
1.3	Code Duplicatie			RML Script & Tests	5	08/02	13/02	1.2
1.4	Resultaten cppunit + tweaken			smell statistieken	3	13/02	16/02	1.1;1.3
1.5	Formeel beschrijven smells + documentatie				2	16/02	18/02	1.1;1.3
1.6	Packagen + shell runner script			oplevering	2	18/02	20/02	1.*
	II. Gebruikers Interface
2.1	Scope, beknopte use cases met schatting			uc documenten	4	20/02	24/02	-
2.2	Rudimentair baseline prototype				3	24/02	27/02	2.1
2.3	Negotiatie te implementeren UC			overeenkomst functionaliteit	1	27/02	28/02	2.2
2.4	Gedetailleerde planning			dit document uitgebreid	1	28/02	29/02	2.3