## Sheet1
	wie	Manuel Breugelmans
	wat	Planning tsmells-viz		Noot: 1 dag = 8 werkuur
	opgesteld	2008-03-01		1 week = 2 dagen
	wijziging	2008-03-01

	UC	Beschrijving		Mijlpaal	#dagen	start	eind

1	01	testsuite dump & GDF generatie		gdf-gen script	2	03/03	09/03	maart
2	03;06;07	tweaken graphs		release 0.0.3	1	10/03	13/03
3		tsmells-stats fixes; [eager,general,dupl]			1	14/03	16/03
4	10	filteren op smell type; test case			1	17/03	19/03
5	11	smell indetikit		release 0.0.4	1	20/03	23/03
6		toepassen op pmd, poco & qca [qtunit]		rapport	2	24/03	30/03

7		metriek informatie in GDF			1	31/03	03/04	april
8	19	polymetric view test suite			1	04/04	06/04
9	20	polymetric view smells		release 0.0.5	1	07/04	10/04
10		tool paper		document	1	11/04	13/04
11		tsmells-stats uitbreidingen / slip			x	14/04	27/04	april

12	05;08;09	metriek tabellen & grafieken			3	28/04	07/05	mei
13	19;20	verfijnen polymetric		release 0.0.6	1	08/05	11/05
14		uitstaande defecten verhelpen			1	12/05	15/05
15		acceptance tests		release 0.1	1	16/05	18/05
16		polish / slip			x	19/05	25/05